## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
REQ-001 | Instalar Firebase | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Jonathan | Incluir autenticación segura utilizando Firebase Authentication y manejo de perfiles de usuario en tiempo real.
REQ-002 | Creación del personaje principal | Pendiente | 12 | 1 | Alta | Pablo | Permitir personalización básica del narrador de la historia.
REQ-003 | Diseño del nivel 1 (carrera básica) | Pendiente | 18 | 2 | Alta | Israel | Crear la primera pista en 2D, utilizando las físicas de Unity para vehículos, obstáculos y power-ups.
REQ-004 | Mecánica de manejo de vehículos en Unity | Pendiente | 20 | 2 | Alta | Javier | Implementar físicas avanzadas de los vehículos en Unity usando componentes de aceleración, derrape y colisiones.
REQ-005 | Narrativa introductoria del personaje | Pendiente | 8 | 1 | Media | Jonathan | Introducir la historia del juego narrada por el personaje principal con animaciones simples.
REQ-006 | Sistema de progresión con Firebase | Pendiente | 14 | 3 | Alta | Pablo | Implementar un sistema de progresión en el modo historia que desbloquee niveles y recompensas, usando Firestore.
REQ-007 | Inteligencia artificial de rivales | Pendiente | 22 | 3 | Alta | Javier | Crear IA para los rivales con diferentes niveles de dificultad, ajustados a la progresión del jugador.
REQ-008 | Sistema de misiones dinámicas | Pendiente | 16 | 3 | Alta | Israel | Crear misiones con objetivos diversos (terminar primero, evitar obstáculos), generadas dinámicamente en Firebase.
REQ-009 | Implementación de sonido en Unity | Pendiente | 8 | 2 | Media | Jonathan | Añadir efectos de sonido (motores, choques) y música de fondo utilizando el sistema de audio de Unity.
REQ-010 | Menú principal en Unity | Pendiente | 7 | 1 | Baja | Pablo | Crear un menú principal con navegación entre modos de juego (historia, carrera rápida) y configuración.
REQ-011 | Sistema de recompensas y logros con Firebase | Pendiente | 15 | 4 | Alta | Israel | Implementar logros y recompensas integrados con Firebase para almacenar y calcular el progreso del jugador.
REQ-012 | Sistema de power-ups | Pendiente | 10 | 4 | Media | Javier | Incluir power-ups como velocidad extra, escudos y trampas para los rivales, integrados con el sistema de progreso.
REQ-013 | Implementación de multijugador con Firebase | Pendiente | 30 | 5 | Alta | Jonathan | Desarrollar un modo multijugador en línea con Firebase para gestionar partidas, datos en tiempo real y tablas.
REQ-014 | Pruebas de rendimiento en Unity | Pendiente | 8 | 5 | Media | Pablo | Realizar pruebas de rendimiento para optimizar el uso de recursos y asegurar fluidez en dispositivos móviles.
REQ-015 | Guardado de progreso en Firestore | Pendiente | 12 | 2 | Alta | Israel | Implementar guardado automático del progreso del jugador en Firebase Firestore para asegurar la persistencia de datos.
REQ-016 | Diseño del nivel 2 con obstáculos complejos | Pendiente | 24 | 4 | Media | Javier | Crear una pista más avanzada con caminos alternativos, obstáculos dinámicos y diferentes condiciones climáticas.
REQ-017 | Personalización de vehículos en Unity | Pendiente | 18 | 4 | Media | Jonathan | Implementar un sistema de personalización para los vehículos (piezas, colores, decoraciones) con datos almacenados en Firebase.
REQ-018 | Animaciones del narrador y vehículos | Pendiente | 14 | 3 | Alta | Pablo | Crear animaciones detalladas para el narrador durante la historia, y animaciones para los autos en Unity.
REQ-019 | Sistema de tablas de clasificación online con Firebase | Pendiente | 10 | 6 | Alta | Israel | Implementar tablas de clasificación en línea utilizando Firebase para comparar tiempos y puntajes entre jugadores.
REQ-020 | Hacer pruebas unitarias | Pendiente | 12 | 7 | Baja | Javier | Hacer las pruebas unitarias correspondientes para el buen funcionamiento del videojuego
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia